1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat

a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről

A Kormány - a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló, az 1073/2001. (VIII. 13.) Korm. határozattal módosított 1047/1999. (V. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: h.) felülvizsgálata alapján - a romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. A Kormány elfogadta a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programot (a továbbiakban: Kormányzati Program) az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

2. A Kormány elrendeli, hogy az érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői

a) a Kormányzati Programhoz kapcsolódó feladataikról éves ütemezéssel középtávú intézkedési tervet készítsenek;

| Határidő: | 2004. május 31. |
| --- | --- |

b) az éves intézkedési terveiket a költségvetés tervezésével összhangban határozzák meg, az egyes feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrásokat saját fejezeti kezelésű célelőirányzataikból biztosítsák;

| Határidő: | első alkalommal: 2004. szeptember 30. |
| --- | --- |

c) a középtávú és az éves intézkedési terveket az Országos Cigány Önkormányzat előzetes véleményét kikérve, terjesszék a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé;

d) a Kormányzati Program komplex, átfogó feladatait egymással együttműködve, összehangoltan tervezzék és valósítsák meg.

2/A. Az éves intézkedési terveket a 4. számú melléklet szerinti egységes szempontrendszer alapján kell kidolgozni.

3. A Kormány elrendeli, hogy

a) az érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői a tárgyévet megelőző év intézkedési terveinek szakmai teljesítéséről a 2. számú melléklet szerinti adatlapon, pénzügyi teljesítéséről a 3. számú melléklet szerinti adatlapon évente március 31-éig számoljanak be a Bizottságnak;

b) a Bizottság elnöke az a) pont szerinti beszámolók alapján évente május 31-éig készítsen jelentést a Kormány részére a Kormányzati Program időarányos végrehajtásának helyzetéről, a Bizottság működéséről.

4. A Kormány elrendeli, hogy

a) a Bizottság tagjai a h.-ban foglalt feladataik 2003. évi végrehajtásáról 2004. március 31-ig számoljanak be a Bizottság előtt;

b) a Bizottság elnöke - a Bizottság tagjainak beszámolói alapján - 2004. május 31-ig tájékoztassa a Kormányt a h.-ban foglalt feladatok 2003. évi végrehajtásáról;

c) a Bizottság tagjai a jelen határozat 2. a) pontja alapján elkészített, 2004. évre vonatkozó intézkedési terveiket - lehetőség szerint a költségvetési források megjelölésével - 2004. május 31-ig terjesszék a Bizottság elé.

5.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti

- a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló 1047/1999. (V. 5.) Korm. határozat és az azt módosító 1073/2001. (VII. 13.) Korm. határozat;

- a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló 1047/1999. (V. 5.) Korm. határozat végrehajtásának egységes szakmai és pénzügyi utókövetési rendszeréről szóló 1051/2002. (V. 14.) Korm. határozat;

- a romák társadalmi integrációját előmozdító kormányzati együttműködés irányelveiről és szervezeti kereteiről szóló 1186/2002. (XI. 5.) Korm. határozat 3. c) pontja.

1. számú melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz

Kormányzati program a romák társadalmi integrációjának elősegítéséről

I. Általános rendelkezések

1. A Kormány által elfogadott tájékoztató alapján ismertetőt kell készíteni az előző évben indított programokról, modellértékű kezdeményezésekről. Gondoskodni kell az ismertető angol nyelvű változatának külföldön történő terjesztéséről.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | külügyminiszter |
| Határidő: | ismertető elkészítése: minden év június 30. |
|  | angol nyelvű változat elkészítése: minden év november 30. |

2. Fel kell használni a kutatási, fejlesztési programok, elemző tanulmányok eredményeit, a megvalósult PHARE és egyéb fejlesztési támogatások tapasztalatait az ágazati programok tervezésénél és megvalósításánál.

| Felelős: | érintett miniszterek |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

3. A regionális és kistérségi fejlesztési tervek felülvizsgálata és megvalósítása során kiemelten kell támogatni a komplex roma integrációs programok készítését és megvalósítását, illetve a romák részvételének biztosítását a komplex programokban. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani a központi, regionális, kistérségi területfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, gyermek- és ifjúságpolitikai, egészségfejlesztési, környezetvédelmi, agrár-környezetvédelmi szempontokra, a környezet- és településrehabilitációra, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, valamint az európai uniós tagságból eredő követelményekre.

| Felelős: | a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnöke |
| --- | --- |
|  | érintett miniszterek |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

4. Pályázati rendszer kidolgozásával támogatni kell a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok és roma civil szervezetek területi együttműködési formáinak létrehozását és működtetését.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | gyermek-, ifjúsági és sportminiszter |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| Határidő: | a pályázati rendszer kidolgozása: 2004. szeptember 30. |
|  | a pályázatok kiírása: 2005. januártól folyamatos |

5. Elő kell segíteni és támogatni kell a cigány kisebbségi önkormányzatok és a roma civil szervezetek közigazgatási, közszolgáltatási, kommunikációs képzési, továbbképzési programjainak kidolgozását és megvalósítását.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
|  | belügyminiszter |
| Határidő: | a programok kidolgozása: 2004. szeptember 30. |

II. Jogegyenlőség érvényesítése

6. A Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot minden évben tájékoztatni kell a romákkal kapcsolatos diszkriminációs esetekről és az esetek kapcsán megtett intézkedésekről, valamint az Igazságügyi Minisztérium Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat működéséről és szakmai tevékenységéről.

| Felelős: | érintett miniszterek |
| --- | --- |
| Határidő: | első alkalommal: 2004. november 30. |

7. Minden évben felül kell vizsgálni az Igazságügyi Minisztérium Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózata továbbfejlesztésének szükségességét a működési és szakmai tapasztalatok értékelése alapján.

| Felelős: | igazságügyminiszter |
| --- | --- |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| Határidő: | minden év augusztus 31. |

8. Szakmai fórum megszervezésével évente lehetővé kell tenni a romák hátrányos megkülönböztetése ellen fellépő szervezetek számára, hogy összegezzék tevékenységüket, tapasztalataikat, és azokról tájékoztassák az Országos Cigány Önkormányzatot is.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | igazságügyminiszter |
| Határidő: | minden év május 31. |

9. Évente értékelni kell a Roma Konfliktus Kezelő és Jogvédő Alapból támogatott konfliktusmegelőzési és -kezelési programok eredményeit, amelyről a Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot tájékoztatni kell.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | minden év szeptember 30. |

10. A Roma Kormányzati Portál és az Országos Cigány Önkormányzat információs rendszerét össze kell kapcsolni és fejleszteni annak érdekében, hogy konfliktus megelőző- és jelzőrendszerként is működtethetők legyenek.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | informatikai és hírközlési miniszter |
| Határidő: | 2005. január 31. |

11. A közalkalmazottak és a közszolgáltatásban dolgozók képzésébe, továbbképzésébe be kell építeni a hátrányos megkülönböztetés felismerését és kezelését, az esélyegyenlőségre vonatkozó, az előítélet-mentes kommunikáció fejlesztését, valamint a multikulturális ismereteket.

| Felelős: | érintett miniszterek |
| --- | --- |
| Határidő: | 2005. május 31. |

12. Ki kell dolgozni egy új pénzügyi ösztönző és támogatási rendszert, amely a roma fiatalok képzésével és támogatásával elősegíti a közigazgatás, a közszolgáltatás szakemberszükségleteinek megoldását, egyben támogatja elhelyezkedésüket.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | belügyminiszter |
| Határidő: | a program kidolgozása: 2004. szeptember 30 |
|  | a program elindítása: 2005. január 1-jétől folyamatos |

13. Meg kell vizsgálni és a vizsgálat alapján intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a közszolgálati és a kereskedelmi elektronikus médiában roma riporterek, műsorvezetők a nem kisebbségi műsorokban is rendszeresen megjelenjenek.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| Határidő: | 2004. szeptember 30. |

III. Életminőség javítása

14. Ki kell dolgozni és támogatni kell a telepek és a telepszerű lakókörnyezetek felszámolásának, illetve rehabilitációjának - a tárcáknál e célra elkülönített források koncentrációján alapuló - modellértékű komplex programjait és éves ütemtervét. Az előkészítés, a lebonyolítás és az utókövetés során biztosítani kell a szakmai csoportok folyamatos közreműködését, a társadalmi szolidaritás és az együttműködés erősítését, kiemelt figyelmet fordítva a közösségfejlesztés szempontjaira, az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás és az egészségügyi és a szociális ellátórendszerhez való hozzáférés lehetőségeinek biztosítására.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | környezetvédelmi és vízügyi miniszter |
|  | belügyminiszter |
|  | pénzügyminiszter |
| Határidő: | 2004. december 31. |

15. Felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a telep és a telepszerű lakókörnyezetek pontos feltérképezésének eddigi eredményeit.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. június 30. |

16. A vizsgálatok és a modellprogramok elemzését követően ki kell dolgozni és végre kell hajtani a telepek és a telepszerű lakókörnyezetek rehabilitációjára, illetve felszámolására irányuló - szakmai és finanszírozási feltételrendszert is tartalmazó - kormányzati intézkedési tervet.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | belügyminiszter |
|  | környezetvédelmi és vízügyi miniszter |
| Határidő: | 2005. június 30. |

17. A romák egészségi állapotának javítása érdekében lezárult kutatások eredményeinek felhasználásával szakmai programot kell készíteni.

| Felelős: | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. szeptember 30. |

18. A szakmai programok továbbfejlesztése érdekében a romák egészségi állapotáról újabb felmérést kell készíteni.

| Felelős: | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | a felmérés megkezdésére: 2006. június 30. |

19. Az egészségmegőrzés és a népegészségügyi szempontból is fontos prevenciós szolgáltatások igénybevétele céljából erősíteni kell a helyi szintű együttműködést, ki kell alakítani a hatékony kommunikáció és támogatás módszereit.

| Felelős: | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter |
| --- | --- |
|  | gyermek-, ifjúsági és sportminiszter |
| Határidő: | 2005. január 31. |

20. Fel kell készíteni a civil szervezetek, roma közösségi házak munkatársait a helyi egészségfejlesztési tervek megvalósításában történő együttműködésre.

| Felelős: | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter |
| --- | --- |
|  | gyermek-, ifjúsági és sportminiszter |
| Határidő: | 2004. október 31. |

21. Ki kell dolgozni a szociális földprogramok bővítésének lehetőségét, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztési, az agrárkörnyezeti és biogazdálkodási szempontokra. A programok megvalósítása során meg kell teremteni egy ezzel kapcsolatos, állandóan működő koordinációs feladatkört és annak intézményi hátterét a felelős tárcáknál és a Nemzeti Föld Alap Kezelő Szervezetnél egyaránt.

| Felelős: | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter |
| --- | --- |
|  | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter |
|  | környezetvédelmi és vízügyi miniszter |
| Határidő | kidolgozása: 2004. május 31. |
|  | működtetése: folyamatos |

22. A roma gyermek- és ifjúsági korosztályok társadalmi integrációjának elősegítésére képzést kell biztosítani a településeken dolgozó ifjúsági referensek és ifjúságsegítő szakemberek, a gyermek- és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó szervezetek képviselői, az ifjúsági információs és tanácsadó irodák, valamint a regionális ifjúsági szolgáltató irodák munkatársai számára.

| Felelős: | gyermek-, ifjúsági és sportminiszter |
| --- | --- |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| Határidő: | a program kidolgozása: 2004. szeptember 30. |
|  | a program elindítása: 2005. január 31. |

23. A cigány kisebbségi önkormányzatok, a roma civil szervezetek által szervezett programok támogatásával folyamatosan bővíteni kell a hátrányos helyzetű roma fiatalok sportolási és táboroztatási lehetőségeit.

| Felelős: | gyermek-, ifjúsági és sportminiszter |
| --- | --- |
| Határidő: | a támogatási rendszer kidolgozása: |
|  | 2004. június 30. |

IV. Oktatás, képzés

24. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szakmai szolgáltatásain keresztül elő kell segíteni, hogy az oktatási intézmények, illetve fenntartóik a roma gyermekek integrációjának érdekében igénybe vegyék az integrációs normatívát.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

25. A nem fogyatékos roma gyermekek fogyatékossá minősítésének visszaszorítása érdekében - szakértői csoportok bevonásával - meg kell erősíteni a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakmai hátterét és működési feltételeit.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. szeptember 30. |

26. A hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók iskolai sikeressége érdekében támogatni kell a tanórán kívüli programok elterjesztését és fejlesztését.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

27. Az oktatási diszkrimináció visszaszorítása érdekében ki kell építeni és működtetni kell azt a jelzőrendszert, amelynek segítségével ellenőrizni lehet a hatékony integrációs folyamatokat.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

28. Támogatni és ösztönözni kell az óvodai férőhelyek igény szerinti bővítését.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
|  | belügyminiszter |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

29. Olyan támogatási rendszert kell kidolgozni és működtetni, amely a helyi közösségi igényeknek megfelelően a bölcsődékben és az óvodákban minél több szakképzett, lehetőleg cigány nyelveket is beszélő, roma óvónő, gondozó és dajka foglalkoztatását segíti elő.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
|  | egészségügyi, szociális és családügyi miniszter |
| Határidő: | a támogatási rendszer kidolgozása: 2004. június 30. |
|  | működtetése: folyamatos |

30. Az alapfokú oktatási rendszerből kimaradt, de még tanköteles korú fiatalok reintegrációja érdekében hátránycsökkentő, esélyteremtő oktatási-képzési programokat kell kidolgozni és elindítani. A nem tanköteles korú felnőttek számára felnőttoktatási programokat kell elindítani, amelyek alapfokú, illetve szakképzettséget biztosítanak.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | a program kidolgozása: 2004. szeptember 30. |
|  | a program elindítása: 2005. január 31. |

31. A munkaerőpiacon értékesíthető szakképzettség megszerzése érdekében - az oktatási integrációs programok részeként - készüljenek alapfokú végzettséggel rendelkező fiatalok középfokú továbbtanulását segítő oktatási programok.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
|  | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| Határidő: | 2005. június 30. |

32. Támogatni kell azokat a képzési programokat, amelyek az informatikai alapműveltség, a digitális írástudás elterjesztését célozzák. Biztosítani kell a hátrányos helyzetű csoporthoz tartozók esetében is az informatikai képzés keretében a távoktatás fejlesztésére fordított támogatások összegét.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
|  | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| Határidő: | 2005-től folyamatos |

33. Egységes szempontrendszer alapján meg kell vizsgálni a költségvetési forrásból finanszírozott, a roma tanulók oktatását felvállaló pedagógiai, oktatási programok hatékonyságát.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | vizsgálat indítása: 2004. május 31. |

34. Támogatni kell a pedagógusképzésben, illetve a továbbképzésben az innovatív pedagógiai módszerek elterjesztését és az érintett pedagógusok képzésének megvalósítását.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | folyamatos |

35. Támogatni kell a multikulturális ismereteket közvetítő programok, tananyagok elkészítését és bevezetését a köz- és felsőoktatásban.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| Határidő: | Folyamatos |

36. Ki kell dolgozni a köz- és felsőoktatásban tanulók ösztöndíj- és tandíjtámogatás rendszerének továbbfejlesztési irányait, különös tekintettel a mentori rendszer kiterjesztésére. A továbbfejlesztés során különös figyelmet kell fordítani a szociális rászorultság elvének érvényesítésére.

| Felelős: | oktatási miniszter |
| --- | --- |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| Határidő: | kidolgozás: 2004. június 30. |
|  | a bevezetése: 2005. szeptember 1. |

V. Foglalkoztatás

37. A megyei munkaügyi központok szakmai együttműködési megállapodással - cigány kisebbségi önkormányzatokkal és más társadalmi szervezetekkel - támogassák a romák foglalkoztatásának elősegítésére irányuló programok megvalósítását.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. május 31. |

38. A megyei munkaügyi központok igazgatói értekezletén - az Országos Cigány Önkormányzat bevonásával - félévente értékelni kell a tartósan munkanélküli romák foglalkoztatásának eredményességét.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004-től folyamatosan |

39. A modell értékű programok tapasztalatait felhasználva olyan képzési, foglalkoztatási programokat kell indítani, amely során a résztvevők képzés és gyakorlat szerző foglalkoztatás keretében szerzik meg a szakmai végzettséget és a foglalkoztatáshoz szükséges gyakorlatot.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. június 30. |

40. Évente felül kell vizsgálni, hogy a közmunka és közhasznú programok milyen mértékben járulnak hozzá a tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű romák foglalkoztatási helyzetének javításához. Az értékelés tapasztalatai alapján ki kell dolgozni a közmunka és közhasznú programok fejlesztésének módját, módszereit. A közmunkaprogramok fejlesztésével el kell érni, hogy minél több - a közmunkából kikerülő - résztvevő tudjon a legális munkaerőpiacra belépni és tartósan benn maradni.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | a vizsgálatok lebonyolítása és a programfejlesztése: 2004. június 30. |

41. Évente felül kell vizsgálni, hogy a tartósan munkanélkülieknek, köztük romáknak szervezett foglalkoztatást elősegítő, képzési, munkaerő-piaci képzési programokat befejezők körében milyen mértékű a munkaerőpiacon elhelyezkedettek aránya. A vizsgálat tapasztalatait felhasználva, a képzési módszertan fejlesztését követően a helyi adottságokra épülő, a gazdasági igényekhez igazodó képzéseket kell indítani.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | évente november 30. |

42. Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés kísérleti program tapasztalatait felhasználva ki kell dolgozni a hátrányos helyzetűek, köztük a romák elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatásának lehetőségeit. Elő kell segíteni, hogy az újonnan meghirdetésre kerülő EQUAL Közösségi Kezdeményezés programba minél több, a romák elsődleges munkaerő-piaci részvételét célzó komplex képzési, foglalkoztatási, a kistérségi fejlesztéssel összhangban álló programot tartalmazó pályázat kerüljön benyújtásra.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | pályázatok kiírása: 2004. áprilisától folyamatosan |

43. Foglalkoztatást elősegítő képzési programokat kell kidolgozni és elindítani a tankötelezettséget teljesített, inaktív fiatalok részére. A programokat lehetőség szerint foglalkoztatással kell összekapcsolni.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | a program kidolgozása: 2004. december 31. |
|  | a program elindítása: 2005. június 30. |

44. A munkaügyi központokban a megüresedett álláshelyek betöltésénél legalább 2 fő roma szakember alkalmazását azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni.

| Felelős: | foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. január 1-jétől folyamatosan |

VI. Informatikai tudás és eszközrendszer

45. Programot kell kidolgozni az „e-Magyarország pont” keretein belül új és már működő közösségi elérési helyek kialakításához és bővítéséhez.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | program kidolgozása: 2004. június 30. |

46. Informatikai mentor hálózatot kell létrehozni és működtetni.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2005. június 30. |
|  | működtetés: folyamatos |

47. Ki kell dolgozni és működtetni kell azokat a képzési programokat, amelyek az informatikai alapműveltség, a digitális írástudás elterjedését célozzák.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | program kidolgozása: 2005. január 1. |

48. Meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni azt a támogatási rendszert, amely a hátrányos helyzetű romák esetében az informatikai képzés költségeinek átvállalását lehetővé teszi.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | program kidolgozása: 2005. január 1. |

49. Támogatni kell a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok számítógéppel történő felszerelését és informatikai képzését.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | 2004. január 1-jétől folyamatos |

50. Programot kell kidolgozni a használt és felújított számítógépek roma civil szervezeteknek és magánszemélyeknek pályázat útján történő juttatására.

| Felelős: | informatikai és hírközlési miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | program kidolgozása: 2004. május 31. |
|  | pályázatok kiírása: 2004. szeptember 30. |

VII. Kultúra - Kommunikáció – Identitás

51. Fel kell mérni a roma kulturális intézményeket, kulturális tevékenységet folytató szervezeteket, műhelyeket. A felmérés alapján elkészült adatbázist folyamatos frissítés mellett a már meglévő Roma Kormányzati Portálon közzé kell tenni.

| Felelős: | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| Határidő: | felmérés: 2005. június 30. |

52. A korábbi kutatások eredményeit felhasználva fel kell mérni és össze kell gyűjteni a magyarországi roma kultúra értékeit és emlékeit. Gondoskodni kell megfelelő védelméről, rendszerezéséről.

| Felelős: | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| Határidő: | felmérés: 2006. január 31. |
|  | adatbázis közzététele: 2006. április 30. |

53. Támogatni kell a roma kulturális értékeket megjelenítő kiadványokat, katalógusokat.

| Felelős: | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| --- | --- |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| Határidő: | 2004-től folyamatos |

54. Támogatni kell a roma kultúra és nyelvi értékek, hagyományok digitális rendszerben történő rögzítését.

| Felelős: | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| --- | --- |
|  | informatikai és hírközlési miniszter |
| Határidő: | 2004. január 1-jétől folyamatosan |

55. Az Országos Cigány Önkormányzat bevonásával meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni a már működő több funkciós roma kulturális és művelődési intézményrendszer (roma közösségi házak) folyamatos működtetésének, valamint az újonnan kialakítandó intézményrendszer létrehozásának és működtetésének jogi és pénzügyi feltételeit.

| Felelős: | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| Határidő: | 2005. szeptember 30. |

56. Átfogó hatásvizsgálatot kell készíteni roma kulturális és művészeti intézmény regionális - területi hálózatának kiépítésére, működtetésére.

| Felelős: | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| Határidő: | 2005. szeptember 30. |

57. A roma kultúra támogatása érdekében a Roma Kulturális Alap költségvetési forrásait biztosítani kell.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
| Határidő: | Folyamatos |

58. A Nemzeti Kulturális Alap Roma Kollégiumának költségvetésében a roma kultúra támogatásának forrásait biztosítani kell.

| Felelős: | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| --- | --- |
| Határidő: | Folyamatos |

59. A Kormányzati Roma Portál adatbázisának bővítésével és továbbfejlesztésével egyidejűleg létre kell hozni és folyamatosan működtetni kell a megyei kapcsolódási pontok hálózatát.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | informatikai és hírközlési miniszter |
| Határidő: | 2005. március 31. |

60. Az Országos Cigány Önkormányzat bevonásával meg kell vizsgálni és javaslatot kell kidolgozni a jelenleg működő elektronikus média működtetésének, továbbá egy új, országos vételkörzetű elektronikus média létrehozásának és működtetésének jogi és pénzügyi feltételeit.

| Felelős: | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| --- | --- |
|  | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
|  | nemzeti kulturális örökség minisztere |
| Határidő: | 2004. június 30. |

61. Ki kell dolgozni és működtetni kell a roma írott sajtó terjesztését, bővítését elősegítő pályázati ösztönző rendszert.

| Felelős: | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| --- | --- |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
| Határidő: | 2004. szeptember 30. |

62. Meg kell vizsgálni a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában tett magyar vállalás kiterjesztésének lehetőségét a Magyarországon beszélt cigány nyelvekre is. Ennek alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

| Felelős: | a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| --- | --- |
|  | esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter |
|  | külügyminiszter |
| Határidő: | 2005. december 31. |

2. számú melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz

Egységes előlap a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat végrehajtását szolgáló intézkedésekhez és projektekhez

Adatszolgáltató intézmény megnevezése:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Azonosító | A tárca által végrehajtandó/végrehajtott feladatok, programok, tevékenységek, akciók, intézkedések megnevezése | A „B” oszlopban megjelölt feladat, program, tevékenység, akció, intézkedés, mely a kormányhatározat alábbi pontja/i végrehajtásának részét képezi |

(A táblázat szükség szerint bővíthető!)

Az adatok közléséért felelős személy neve, elérhetősége:

Dátum: ..............................................................................

P. H.

................................................. 
aláírás

Szakmai beszámoló adatlap a Kormányzati Program intézkedéseihez, projektjeihez

(Egységes adatlap, a fedőlap minden számozott soráról ki kell tölteni!)

1. A projekt bemutatása

1. Ismertesse a projekt tartalmát röviden (kb. 5 mondat):

2. A projekt jellege (több is bejelölhető!):

□ képzés

□ információnyújtás, tájékoztatás

□ infrastruktúra-bővítés/fejlesztés/kiépítés

□ értékelés, felülvizsgálat

□ programkidolgozás

□ támogatás

□ foglalkoztatás

□ szolgáltatás

□ kutatás, adatgyűjtés, tanulmánykészítés

□ egyéb:

| 3. A projekt | □ folyamatos | □ határidős |
| --- | --- | --- |
| 4. Készült-e a projekt megkezdése előtt? |  |  |
| helyzetfelmérés | □ igen | □ nem |
| szükségletfelmérés | □ igen | □ nem |
| előzetes hatástanulmány | □ igen | □ nem |
| előmonitoring | □ igen | □ nem |

Ha igen, kérjük, mellékelje és tüntesse fel az anyag/ok szerzőjének nevét és elérhetőségét!

Ha nem, röviden indokolja, miért szükséges ez a projekt, milyen reálisan felmerült igények, szükségletek alapozták meg?

5. A projekt által elérni kívánt célok:

- hosszú távú célok:

- rövid távú célok:

- közvetlen célok:

- közvetett célok:

6. A projekt közvetlen célcsoportjának jellemzői:

7. A projekt közvetett célcsoportjának jellemzői:

8. Kérjük, mutassa be a projekt indikátorait (a tervezett és alkalmazott számszerűsített mennyiségi és minőségi mutatókat):

a) teljesítményindikátorok (output), amelyekkel a projekt megvalósításának eredményei mérhetővé válnak (közvetlen célhoz kapcsolható),

b) eredményindikátorok (outcome), amelyekkel a projekt céljainak megvalósulása mérhetővé válik (rövid távú célhoz kapcsolható),

c) hatásindikátorok (impact), amelyek a projekt megvalósításának hatásait teszik mérhetővé (hosszú távú célhoz kapcsolódik).

9. A projekt tervezésében részt vevők és szerepük:

|  | Tervező | Feladata | Hatásköre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

(A táblázat szükség szerint tovább bővíthető!)

II. Megvalósíthatóság – megvalósítás

10. A projekt pénzügyi feltételei (pl. pénzügyi garanciái, meglévő feltételei, társfinanszírozók stb.):

11. A projekt szakmai és szervezeti feltételei (pl. személyi és intézményi garanciái, meglévő feltételei, együttműködési megállapodás stb.):

12. A projekt végrehajtása során várhatóan és ténylegesen felmerülő nehézségek (fel kell tüntetni minden olyan nehézséget, ami akadályoz/hatja/ta a sikeres megvalósítást, pl. pénzügyi, személyi, szervezeti):

13. A megjelölt projekthez kapcsolódóan volt-e a megvalósítónál

| a) monitoring tevékenység? | □ igen | □ nem |
| --- | --- | --- |
| b) minőségbiztosított tevékenység? | □ igen | □ nem |

Amennyiben igen, kérjük, mellékelje az eredményét/jelentést!

14. A projekt megvalósításában részt vevők, feladatuk és hatáskörük:

|  | Végrehajtó - megvalósító | Feladata | Hatásköre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

(A táblázat szükség szerint tovább bővíthető!)

15. A projekt területi jellege és helyszíne/i:

□ települési (településrészi): ................................

□ kistérségi: .......................................................

□ regionális: .......................................................

□ országos

□ nemzetközi: ....................................................

16. A projekt kezdete: ....................................... befejezése, lezárása: .............................

17. Mutassa be az egyes fázisokat jellemző mérföldköveket:

18. A projekt megvalósítási fázisainak (előkészítés, megvalósítás, értékelés és utókövetés résztevékenységei) ütemezése a kapcsolódó költségek feltüntetésével:

|  | Fázisok megnevezése | Ütemezés | Költség (M Ft) | Lebonyolítás módszere | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

(A táblázat szükség szerint tovább bővíthető!)

19. A projekthez kommunikációs terv készült:

| □ igen | □ nem |
| --- | --- |

20. A kommunikációs terv végrehajtásra került:

| □ igen | □ nem | □ részben |
| --- | --- | --- |

Ha igen, kérjük, mellékelje az anyagot, és tüntesse fel az anyag szerzőjének nevét és elérhetőségét!

Ha nem az eredetileg tervezett kommunikációs tervet hajtották végre, akkor ismertesse a végül alkalmazott módszert!

III. Eredmények mérése és hatásvizsgálat

21. A projekt eredményeinek mérésére használt módszerek:

22. Volt-e ténylegesen hatásvizsgálat a projekt

| □ folyamatában | □ végén |
| --- | --- |

a) Ha igen, kérjük, mellékelje az anyagot, és tüntesse fel az anyag szerzőjének nevét és elérhetőségét!

b) Ha nem, fejtse ki, milyen hatás várható és mérhető a közvetlen és közvetett célcsoport és a tágabb környezet szempontjából!

23. Teremtett-e a projekt új munkahelyet, volt-e közvetlen hatással a foglalkoztatásra?

24. Tervezett-e a közvetlen és közvetett célcsoportra vonatkozóan elégedettségvizsgálatot a projekt

| □ előtt | □ folyamatában | □ végén |
| --- | --- | --- |

25. Volt-e ténylegesen elégedettségvizsgálat a közvetlen és közvetett célcsoportra vonatkozóan a projekt

| □ előtt | □ folyamatában | □ végén |
| --- | --- | --- |

Ha igen, kérjük, mellékelje és tüntesse fel az anyag szerzőjének nevét és elérhetőségét!

IV. Fenntarthatóság

26. A projekt fenntarthatóságának feltételei (humánerőforrás, pénzügyi, intézményrendszer, környezetvédelem szempontjai, szakpolitikai, esélyegyenlőség érvényesülése):

27. Ha a projekt nem tartható fenn a várt ideig, kérjük, indokolja röviden:

V. Értékelés, következtetések

28. A projekt tervezett célcsoportjának és jelenlegi kedvezményezett körének nemek, etnikai összetétel és egyéb csoportjellemzők szerinti összetételében van-e különbség, és ha igen, mi magyarázza ezt?

29. Kérjük, értékelje a projekt eredményeit, eredményességét, rövid és hosszú távú, közvetett és közvetlen hatását, hatékonyságát, tanulságait, elsősorban az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció javulásának szempontjából!

30. Van-e releváns különbség a nemek szerint a kedvezményezettekre szánt kiadásokban?

31. A hozzáférést milyen olyan tényezők akadályozzák, melyek aránytalanul hatnak a célcsoport egyes tagjaira? Hogyan lehetne módosítani, folytatni a projektet úgy, hogy kezelje a felmerült problémákat is?

32. Javasolja-e a projekt folytatását/továbbfejlesztését?

33. Javasolja-e a projekt egészének vagy a projekt egyes elemeinek, tapasztalatainak átadását, széles körű alkalmazását („jó gyakorlatok” elterjesztését)?

Kérjük, írja le, hogy a tapasztalatátadást az egyes elemekre vonatkozóan hogyan valósítaná meg?

34. A projektért, illetve a végrehajtásért felelős személy(ek) neve, elérhetősége:

Dátum: .........................................................................................

P. H.

.................................................... 
aláírás

3. számú melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz

Az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozatban nevesített felelősök töltik ki! Minden feladathoz külön sort kell kitölteni!

Pénzügyi beszámoló adatlap az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat intézkedéseinek végrahajtását biztosító forrásokról

| A tárca által tervezett végrehajtott projekt megnevezése és azonosítója |  | Tervezett forrás (M Ft) |  |  |  |  | Jóváhagyott forrás (M Ft) |  |  |  |  | Ténylegesen felhasznált összeg (M Ft) |  |  |  |  | A ténylegesen felhasznált összegből (I) közvetlenül a romákra fordítva (M Ft) |  | A jóváhagyott és tényleges felhasználás különbsége (F-I) (M Ft) |  | Fel nem használt, de kötelezettségvállalás- sal terhelt összeg (M Ft) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  | B | C |  | D |  | E | F |  | G |  | H | I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fejezeti |  | egyéb | összesen |  | fejezeti |  | egyéb | összesen |  | fejezeti |  | egyéb | összesen |  |  |  |  |  |  |  |
| Résztvevők száma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Részt vevő romák száma (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tervezett |  |  |  |  |  | tényleges |  |  |  |  |  |  | tervezett |  |  |  |  |  | tényleges |  |  |  |
| nő | férfi |  | összesen |  |  | nő |  | férfi |  |  | összesen |  | nő |  |  | férfi |  | összesen | nő | férfi |  | összesen |
| A projekt költségeinek megoszlása (Ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| működési költség (A) |  |  |  |  |  | kedvezményezettekre fordítva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mindösszesen (A + B) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | összesen (B) |  |  |  |  |  |  | ebből romákra fordított összeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A projekt helyszíne/i:

A projekt kezdete:

A projekt vége:

A forrás költségvetésből származó részének helye (a fejezeti előirányzat száma, helye):

A program támogatási formája (nyílt, meghívásos pályázat, vezetői döntés stb.):

A jóváhagyott és tényleges felhasználás különbségének oka:

A fel nem használt, de kötelezettségvállalással terhelt összeg esetében a kötelezettségvállalás célja és a forrás elköltésének határideje:

4. számú melléklet az 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozathoz

SZEMPONTRENDSZER A TERVEZÉSHEZ

a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozatban nevesített intézkedések és feladatok tervezéséhez

1. A célcsoport meghatározása.

2. A célcsoport szükségleteinek/helyzetének felmérése.

3. A projekt kapcsolódása más fejlesztési tervekhez (helyi, regionális, országos és nemzetközi), projektekhez.

4. Előzetes hatástanulmány készítése:

A hatástanulmány terjedjen ki

a) a célcsoport jellemzőire és nagyságára,

b) a projekt által érintett földrajzi terület(ek)re,

c) időbeliség,

d) a megvalósítókra,

e) a megvalósíthatóságra,

f) módszertani előzményekre, tapasztalatokra,

g) a projekt modellértékűségére,

h) a modell intézményesülési lehetőségeire.

5. A projektet jellemző indikátorok (mutatók)

a) output (teljesítmény) indikátorok, amelyekkel a projekt megvalósításának eredményei mérhetővé válnak;

b) eredményindikátorok, amelyekkel a projekt céljainak megvalósulása mérhetővé válik;

c) hatásindikátorok, amelyek a projekt megvalósításának hatásait teszik mérhetővé.

6. A projekt sikeres végrehajtásának érdekében szükséges módosítás, szabályozás a jogi környezetben (jogosultságok, törvényi, intézményi felhatalmazás, önkéntes együttműködési és/vagy adatközlési nyilatkozat stb.).

7. A projekt végrehajtása során várhatóan felmerülő nehézségek és megoldások.

8. A projekt végrehajtása területi és földrajzi helyszínének kiválasztására alkalmazott módszerek és eljárások.

9. A projekt szakmai és szervezeti feltételei, intézményi háttér megléte a projekt lebonyolításához.

10. A projekt eredményes lebonyolításához és megvalósításához szükséges együttműködő partnerek: minisztériumok, országos hatáskörű szervek, intézmények, humán és anyagi erőforrások megléte.

11. Együttműködés megléte a projekt tervezése, lebonyolítása, értékelése folyamán az OCÖ-vel, a célcsoporthoz kapcsolódó érdekvédelmi, továbbá egyéb érintett (köztük civil) szervezetekkel stb.

12. Az érintett célcsoport bevonása a tervezés, a lebonyolítás, illetve az értékelés fázisába.

13. A projekt résztevékenységeinek, fázisainak időbeni ütemezése.

14. A projekt különböző fázisaihoz tervezett eszközök és módszerek megléte.

15. A projekt különböző fázisainak pénzügyi vonzatának megtervezése.

16. A projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülő adatkezelési problémák kezelése.

17. Az önértékelési, belső monitoring és minőségfejlesztési eljárás megtervezése a projekt megvalósításakor.

18. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi szempontjainak figyelembevétele.

19. A projekt megvalósításában a direkten, illetve indirekten érintett kedvezményezettek körének és számának meghatározása/becslése.

20. Elégedettségi vizsgálat tervezése az érintett célcsoport körében.

21. A projekt hosszú távú fenntarthatósága és ennek feltételei.

22. A projekteredmények fennmaradásának biztosítása.

23. A projekt végrehajtása során keletkezett fajlagos bekerülési értékek (tevékenység, bekerülés/ráfordítás, kedvezményezettek száma) meghatározása.

24. A projekt végrehajtása során alkalmazandó kommunikációs stratégiák (médiafelületek, rendezvények, kiadványok stb.) alkalmazása.

Kérjük, a szükségletek felmérése, a projekt tervezése és megvalósítása során vegye figyelembe a nemek különbözőségéből eredő szempontokat is!